## Sheet1
周 报
小组名称： | 甲方说的队
周数： | 第8周
完成情况：
1、搜集素材模板 |  | 靳若琪
2、细化功能模块效果 |  | 全体
3、结合素材，确认理想网页的展示效果，确认各个网页的基础模板 |  | 全体
4、下周小组分工（图片素材组、修改模板组），前端工程师负责监督两组 |  | 全体
遇到问题：
理想的模板排版，会需要素材模板的大幅度修改
下周任务：
寻找素材模板，细化功能模块（跳转、实现效果……）